## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Phan Thanh Hoài | Lê Trần Ngọc Đạt | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Xác định đề tài
| Tìm hiểu cơ bản về yêu cầu đề tài | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-10
| Lập Mô Hình | X | X
Tìm hiểu thuật toán cho đề tài
| Thuật toán đệ quy | X | X | 2019-09-05 | 2019-09-10
Tìm Hiểu Biểu Thức Trung Tố
| Thế Nào Là Biểu Thức Trung Tố | X | X | 2019-09-10 | 2019-09-15
| Cách Giải 1 Biểu Thức Trung Tố | X | X | 2019-09-10 | 2019-09-15
Tìm Hiểu Về Stack
| Stack là gì? | X | X | 2019-09-15 | 2019-09-20
| Một số phép toán trên stack | X | X
| Tìm hiểu thêm về 1 số ứng dụng của stack và ứng dụng của stack? | X | X | 2019-09-20 | 2019-09-30
Triển Khai áp dụng thuật toán
| Ứng dụng ngăn xếp giải bài toán Biểu Thức Trung Tố | X | X | 2019-09-30 | 2019-10-20
Triển Khai xây dựng slide |  |  |  | 2019-10-20 | 2019-10-25
| Thiết kế xây dựng slide về nội dung đề tài của nhóm |  | X
Triển Khai viết báo cáo |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-30
| Tổng hợp tất cả các nội dung đã tìm hiểu được, đánh giá cá nhân | X